# Załącznik nr 8

# (projekt)

# KZPA.272.    .2015

# UMOWA

# O ROBOTY BUDOWLANE NR .../….

Zawarta w dniu ............. r. w Urzędzie Gminy w Leoncinie  pomiędzy:

Gminą Leoncin, z siedzibą 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3,

reprezentowaną przez:

Adama Mirosława Krawczaka – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie  Marii Jolanty Zalewskiej – Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym,

a

............................................................................ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ........................... na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr …. prowadzonej przez ................., z siedzibą ....................., NIP ...................... , REGON: ....................,

zwanym dalej Wykonawcą,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) o równowartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane w ramach projektu. „Gmina Leoncin: Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną ” jest zadanie pn. zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Grochale – Stare Grochale  gmina Leoncin ”zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,) na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz STWiORB.

- Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

- zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji,

- uzyskać uzgodnienia i opinie konieczne do wykonania kompletnego zadania i przekazania go do użytku,

- przygotować wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zgłoszenia o zakończeniu robót do PINB,

- uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych w tym kosztów organizacji ruchu drogowego;

- usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci,

- zorganizować, przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla robót objętych przedmiotem zamówienia,

- urządzić zaplecze budowy oraz zabezpieczyć plac budowy we własnym zakresie w media itp.

- pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

- zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny robót i infrastruktury drogowej wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,

- roboty towarzyszące (dostarczenie materiałów na miejsce robót, zabezpieczenie terenu, gdzie będą prowadzone roboty budowlane przed zniszczeniem, posprzątanie miejsc wykonywania robót z pozostałych materiałów, odpadów, zagospodarowanie powstałych odpadów we własnym zakresie, wszelkie opłaty wynikające z realizacji umowy itp.).

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, STWiORB oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny (tzn. zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, dojazdem itp., które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty), który jest niezbędny do wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zał. nr 1 niniejszej umowy.

- Harmonogram, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy może być aktualizowany tylko za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że jego aktualizacja nie wpłynie na ostateczny termin realizacji zamówienia i wartość umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 umowy.

- Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 6 i 7 będzie dokumentowana w formie aneksu do umowy.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do realizacji zamówienie bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, STWiORB zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie, a także złożoną ofertą przetargową.

§ 2.

- Rozpoczęcie robót stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

- Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

- Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia ………………. roku .

- Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 3.

- Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie ……………………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr ……..  powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane

- Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie Wykonawcy, określone w umowie i powodujących jego zwiększenie.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na piśmie Wykonawcę o ewentualnej zmianie inspektora nadzoru. Zmiana może nastąpić szczególnie w przypadku niemożności osobistego wykonywania obowiązków przez inspektora nadzoru wskazanego w ust. 1.

- Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie …………………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr … w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych

- Ustanowiony Kierownik budowy działa w ramach obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego na podstawie oświadczenia o przejęciu obowiązków.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego o ewentualnej zmianie KIEROWNIKA. Zamawiający musi zaakceptować zmianę Kierownika, zgodnie z § 13 ust. 6 umowy.

- Zmiany określone w ust. 6 nie wymagają aneksu do umowy.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na placu budowy, w tym także zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym przez osoby trzecie.

- Wykonawca ma obowiązek własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczyć plac budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy przez cały czas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjno – remontowego (w szczególności poprzez właściwe oznakowanie terenu budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonach prowadzonych robót, zabezpieczenie przeciwpożarowe).

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić w każdym czasie przeprowadzenie kontroli miejsca realizacji robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów.

- Wykonawca poniesie koszty zużycia mediów w okresie realizacji robót, wynikających z ustaleń poczynionych z Właścicielami mediów *

- Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania placu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zm.) obowiązującymi w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych.

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

a) 	przyjęty plac budowy do dnia protokolarnego odbioru jego części lub całości, przez Zamawiającego,

b) 	wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności oraz pokrycia kosztów niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania na podstawie decyzji administracyjnej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego miejsca zajęte w związku z realizacją zamówienia oraz tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów i instalacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót, urządzeń oraz mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu umowy – od wszelkich zniszczeń i szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi (w szczególności ogniem i huraganem).

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na własny koszt ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 5.

      - Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Zamawiający protokolarnie i nieodpłatnie przekaże Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, dziennik budowy, ………….

      - Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją niniejszej umowy będzie ……….

      - Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać Wykonawcy plac budowy,

- uczestniczyć w konsultacjach i naradach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy,

- zapewnić nadzór inwestorski,

- realizować faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie,

- dokonać komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie,

- kontrolować prawidłowość wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.

§ 6.

1.	Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru:

      - o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

      - o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy,

      - o gotowości do odbioru częściowego, końcowego.

    - Wszelkie szkody powstałe w  toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego na własny koszt.

    - Wykonawca zobowiązany jest kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotować do odbioru końcowego kompletu protokołów i innych dokumentów niezbędnych do odbioru.

§ 7.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

            - Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jak również spełniać wymogi innych przepisów szczególnych.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I. Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne atesty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów

- Na każde żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z zastosowania niewłaściwych materiałów nie spełniających PN oraz obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

§ 8.

- Za wykonane roboty budowlane Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ........................................zł  brutto (słownie: ……………………).

- Wysokość wynagrodzenia za poszczególne elementy robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało wyliczone zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i obejmuje cały zakres robót  objęty przedmiotem zamówienia oraz wszystkie wydatki i koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami wewnętrznymi.

- Uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest niezmienne do końca realizacji robót. Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

- Zamawiający oświadcza że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP  ………….. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem  NIP ..............

§ 9.

            - Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane będzie fakturą końcową. Podstawą sporządzenia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru robót podlegających odbiorom – zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

            - Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy.

            - Płatności Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

            - Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 10.

- Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorom przez  INSPEKTORA NADZORU w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia, przez KIEROWNIKA BUDOWY gotowości do ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania INSPEKTORA NADZORU i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na własny koszt.

- Odbioru prób szczelności i prób rozruchu dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, umową, protokołami konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca / Kierownik Budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego odrębnym pismem. Gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 5 wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym terminie to jest w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzonego w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy:

      - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

      - wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń,

      - dokumenty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

      - atesty oraz certyfikaty materiałów i urządzeń, a także protokoły pomiaru prawidłowości działania urządzeń i instalacji,

      - oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami

- Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego / Inspektora Nadzoru o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania jej zapłaty.

- Odbiór pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi i wyegzekwowanie od Wykonawcy usunięcie ewentualnych wad, które wystąpiły w okresie gwarancji.

- Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

14.Okres rękojmi i gwarancji wydłuża się o czas potrzebny na usunięcie wad stwierdzonych

podczas odbioru pogwarancyjnego.

§ 11.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1)   opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

2)  opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1, za każdy dzień

opóźnienia w ich usunięciu,

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1.

4)  brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1, za

każdy dzień opóźnienia,

5)  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  10 %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1.

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa

w § 8 ust.1

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości ustawowej.

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1) zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

2) zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za

każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w

wysokości 10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne.

§ 12.

            - Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości w formie dokumentu gwarancyjnego.

            - Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy ustala się na 36 miesięcy licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi.

            - Na zainstalowane urządzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji producenta. Bieg okresów gwarancji urządzeń rozpoczyna się:

a) 	w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy – przy odbiorze bezusterkowym,

b) 	w dniu potwierdzenia usunięcia wad przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy – przy stwierdzeniu wad,

c) 	dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem wymiany materiałów i urządzeń.

5.    Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2,

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

6.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego,

to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7.  Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objętych rękojmią następować będzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-dniowym przed datą planowanego przeglądu.

8.   Podstawą do usunięcia wad będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia tych wad sporządzony z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego, z podaniem terminu usunięcia. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przeglądu, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.

9.   Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wynikłe na skutek

niewłaściwego użytkowania oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, samowolnych

przeróbek mających wpływ na powstanie wady.

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

a) 	żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) 	obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, może wezwać Wykonawcę do

usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu

odpowiedni termin. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

12. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na

zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

13. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas

trwania okresu gwarancji.

§ 13.

      - Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, a także zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w sytuacjach określonych poniżej:

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 8 ust. 1 może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowych zmian stawek celnych lub podatku VAT.

1.2 Jeżeli w chwili składania oferty nie można było przewidzieć zmiany stawki podatku VAT.

      - Każda ze stron ma prawo do wnioskowania zmiany umowy poprzez zmianę terminu umownego zakończenia robót, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

    - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub odbiorów (temperatury znacznie odbiegające od średnich temperatur w danym okresie czasu, uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych),

    - siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa jak huragany i powodzie, niepokoje społeczne, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i podwykonawców, działania militarne),

    - braku środków finansowych na realizację inwestycji lub przesunięć uruchamiania środków finansowych,

    - konieczności dokonania zmian będących konsekwencją błędów w dokumentacji projektowej bez wprowadzenia, których nie będzie możliwe wykonanie umowy,

    - konieczności  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

    - odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

    - zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;

    - odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych ;

    - odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

    - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

-	wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

-	konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 	projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

-	odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 	decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w 	tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów 	realizacji inwestycji;

k) Innych przyczyn zewnętrznych niezależnych  od Zamawiającego oraz Wykonawcy,

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności

przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień

dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy, jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

- Wykonawca może wnioskować o w/w zmianę poprzez zmianę terminu umownego w sytuacjach określonych w ust. 3, pod warunkiem, iż pomimo dołożenia ze strony Wykonawcy wszelkich możliwych starań nadrobienie powstałego opóźnienia nie było możliwe, a inne roboty były wykonywane w terminach określonych w harmonogramie. Wystąpienie którejkolwiek z przesłanek określonych do w/w zmiany nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmiany umowy ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.

- Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

- Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony.

- Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie ust. 2 – 10 musi zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w zakresie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

  - Zmiana danych teleadresowych,

  - Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.

§ 14.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

- Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy  i pomimo wezwania na piśmie nie kontynuuje robót, pomimo upomnień na piśmie wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie, Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym naliczając karę umowną, o której mowa w §11 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie oraz okres wypowiedzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

      - Wykonawca i Zamawiający niezwłocznie sporządzi protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia,

      - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

      - Zamawiający dokona odbioru wykonanego zamówienia do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaci wynagrodzenie za bezusterkowo wykonaną część robót.

§ 15. *

- Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca: ………………………………………………………………………..

- Wykonawca, który przewiduje zatrudnienie podwykonawców zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcami pod rygorem skutków przewidzianych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zawrze z podwykonawcą pod rygorem nieważności umowę na piśmie.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. Treść umowy zawartej z podwykonawcą wymaga uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca może wykonać roboty objęte umową przy pomocy podwykonawców w zakresie określonym w ofercie. Zamawiający dopuszcza również zmianę podwykonawców w trakcie realizacji umowy jednak każdorazowo musi ona zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełni co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania.

- Wykonanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielać na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury.

- Zamawiający ustala następujące zasady zawierania umów o podwykonawstwo i podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w punkcie b) niniejszego ustępu.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w punkcie c) niniejszego ustępu,

- niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego,

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (o ile został wskazany). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł,

- w przypadku, o którym mowa w punkcie g) niniejszego ustępu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w punkcie b) niniejszego ustępu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,

- przepisy opisane w punkcie od a) do h) niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający ustala następujące zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

    - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą,

    - w przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia podwykonawców, dalszych podwykonawców faktury częściowe oraz faktura końcowa Wykonawcy zostanie zapłacona przez Zamawiającego pod warunkiem przedstawienia pisemnego oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą,

    - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,

    - wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie c) niniejszego ustępu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

    - bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

    - przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie c) niniejszego w ustępu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,

    - w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie f) niniejszego ustępu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

    - w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie c) niniejszego ustępu Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

    - konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie c) niniejszego ustępu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Przepisy niniejsze nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.

§ 16.

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne stosowne przepisy w tym zakresie.

§ 19.

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 20.

      - Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania reklamacyjnego.

      - Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które musi zawierać podstawę prawną i uzasadnienie.

      - Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna względnie brak odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania roszczenia i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 21.

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

- nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy

* - jeśli dotyczy

Zamawiający 										Wykonawca

...................................								..................................